## Sheet1
Well Name | Phase Code | Phase | Primary WBS | AFE Time
GK-P527B | 5 | Move in 500m. Well positioning | C.MY.F14.DD.22.001.2094R | 8
GK-P527B | 10 | RIH and Jet 36" Conductor | C.MY.F14.DD.22.001.2094D | 19.25
GK-P527B | 15 | Drill 24" hole | C.MY.F14.DD.22.001.2094D | 15.25
GK-P527B | 20 | Run & Cement 20x18-5/8" Surface Casing | C.MY.F14.DD.22.001.2094D | 5
GK-P527B | 25 | Run & Cement 20x18-5/8" Surface Casing | C.MY.F14.DD.22.001.2094D | 10.25
GK-P527B | 30 | Run & land BOP/marine riser | C.MY.F14.DD.22.001.2094D | 86.5
GK-P527B | 35 | Drill 17.5" Hole | C.MY.F14.DD.22.001.2094D | 40
GK-P527B | 40 | Run and Cement 13-5/8" Production Casing | C.MY.F14.DD.22.001.2094D | 13.75
GK-P527B | 45 | Run and Cement 13-5/8" Production Casing | C.MY.F14.DD.22.001.2094D | 8.25
GK-P527B | 50 | Drill 12-1/4" Hole | C.MY.F14.DD.22.001.2094D | 62
GK-P527B | 55 | Run & Cement 9-5/8" Liner | C.MY.F14.DD.22.001.2094D | 11.75
GK-P527B | 60 | Run & Cement 9-5/8" Liner | C.MY.F14.DD.22.001.2094D | 12.5
GK-P527B | 65 | Wellbore cleanout, Displacement | C.MY.F14.DD.22.001.2094D | 26.25
GK-P527B | 70 | Run temporary suspension plugs | C.MY.F14.DD.22.001.2094D | 11.5
GK-P527B | 75 | Install Tubing Head Spool | C.MY.F14.DD.22.001.2094D | 11.25
GK-P527B | 80 | Retrieve temporary suspension plugs | C.MY.F14.DD.22.001.2094D | 11.75
GK-P527B | 85 | Displace to DIF. Drill 8-1/2" Hole | C.MY.F14.DD.22.001.2094D | 28.75
GK-P527B | 85 | Displace to brine & POOH | C.MY.F14.DD.22.001.2094D | 20.25
GK-P527B | 90 | Run Lower Completion | C.MY.F14.DD.22.001.2094C | 68
GK-P527B | 95 | Install Upper Completion | C.MY.F14.DD.22.001.2094C | 79.5
GK-P527B | 100 | Pull marine riser/MPD | C.MY.F14.DD.22.001.2094C | 28.25
GK-P527B | 105 | Install Xmas Tree | C.MY.F14.DD.22.001.2094C | 26.75
GK-P528C | 5 | Move in 500m. Well positioning | C.MY.F14.DD.22.001.3094R | 2
GK-P528C | 10 | RIH and Jet 36" Conductor | C.MY.F14.DD.22.001.3094D | 17
GK-P528C | 15 | Drill 24" hole | C.MY.F14.DD.22.001.3094D | 21.75
GK-P528C | 15 | Move in 500m. Well positioning | C.MY.F14.DD.22.001.3094D | 0
GK-P528C | 20 | Run & Cement 20x18-5/8" Surface Casing | C.MY.F14.DD.22.001.3094D | 6
GK-P528C | 25 | Run & Cement 20x18-5/8" Surface Casing | C.MY.F14.DD.22.001.3094D | 6.25
GK-P528C | 30 | Run & land BOP/marine riser | C.MY.F14.DD.22.001.3094D | 47.5
GK-P528C | 35 | Drill 17.5" Hole | C.MY.F14.DD.22.001.3094D | 37.25
GK-P528C | 40 | Run and Cement 13-5/8" Production Casing | C.MY.F14.DD.22.001.3094D | 15.5
GK-P528C | 45 | Run and Cement 13-5/8" Production Casing | C.MY.F14.DD.22.001.3094D | 8
GK-P528C | 50 | Drill 12-1/4" Hole | C.MY.F14.DD.22.001.3094D | 81.75
GK-P528C | 55 | Run & Cement 9-5/8" Liner | C.MY.F14.DD.22.001.3094D | 15.5
GK-P528C | 60 | Run & Cement 9-5/8" Liner | C.MY.F14.DD.22.001.3094D | 12
GK-P528C | 65 | Wellbore cleanout, Displacement | C.MY.F14.DD.22.001.3094D | 30.25
GK-P528C | 70 | Run temporary suspension plugs | C.MY.F14.DD.22.001.3094D | 12.75
GK-P528C | 75 | Install Tubing Head Spool | C.MY.F14.DD.22.001.3094D | 11.25
GK-P528C | 80 | Retrieve temporary suspension plugs | C.MY.F14.DD.22.001.3094D | 11.25
GK-P528C | 85 | Displace to DIF. Drill 8-1/2" Hole | C.MY.F14.DD.22.001.3094D | 42.75
GK-P528C | 85 | Displace to brine & POOH | C.MY.F14.DD.22.001.3094D | 25.75
GK-P528C | 90 | Run Lower Completion | C.MY.F14.DD.22.001.3094C | 121
GK-P528C | 95 | Install Upper Completion | C.MY.F14.DD.22.001.3094C | 92.5
GK-P528C | 100 | Pull marine riser/MPD | C.MY.F14.DD.22.001.3094C | 28.25
GK-P528C | 105 | Install Xmas Tree | C.MY.F14.DD.22.001.3094C | 20.75
GK-W526C | 5 | Move in 500m. Well positioning | C.MY.F14.DD.22.001.1094R | 18
GK-W526C | 10 | RIH and Jet 36" Conductor | C.MY.F14.DD.22.001.1094D | 16.75
GK-W526C | 15 | Drill 24" hole | C.MY.F14.DD.22.001.1094D | 20
GK-W526C | 20 | Run & Cement 20x18-5/8" Surface Casing | C.MY.F14.DD.22.001.1094D | 5.75
GK-W526C | 25 | Run & Cement 20x18-5/8" Surface Casing | C.MY.F14.DD.22.001.1094D | 6.25
GK-W526C | 30 | Run & land BOP/marine riser | C.MY.F14.DD.22.001.1094D | 49.25
GK-W526C | 35 | Drill 17.5" Hole | C.MY.F14.DD.22.001.1094D | 48.5
GK-W526C | 40 | Run and Cement 13-5/8" Production Casing | C.MY.F14.DD.22.001.1094D | 16.5
GK-W526C | 45 | Run and Cement 13-5/8" Production Casing | C.MY.F14.DD.22.001.1094D | 8
GK-W526C | 50 | Drill 12-1/4" Hole | C.MY.F14.DD.22.001.1094D | 66.25
GK-W526C | 55 | Run & Cement 9-5/8" Liner | C.MY.F14.DD.22.001.1094D | 12.75
GK-W526C | 60 | Run & Cement 9-5/8" Liner | C.MY.F14.DD.22.001.1094D | 15.75
GK-W526C | 65 | Wellbore cleanout, Displacement | C.MY.F14.DD.22.001.1094D | 30.25
GK-W526C | 70 | CBL Logging | C.MY.F14.DD.22.001.1094D | 16.25
GK-W526C | 75 | Run temporary suspension plugs | C.MY.F14.DD.22.001.1094D | 17.75
GK-W526C | 80 | Install Tubing Head Spool | C.MY.F14.DD.22.001.1094D | 8.75
GK-W526C | 85 | Retrieve temporary suspension plugs | C.MY.F14.DD.22.001.1094D | 2.75
GK-W526C | 90 | Retrieve temporary suspension plugs | C.MY.F14.DD.22.001.1094D | 11.25
GK-W526C | 95 | Displace to DIF. Drill 8-1/2" Hole | C.MY.F14.DD.22.001.1094D | 55.25
GK-W526C | 95 | Displace to brine & POOH | C.MY.F14.DD.22.001.1094D | 26
GK-W526C | 100 | Run Lower Completion | C.MY.F14.DD.22.001.1094C | 81.5
GK-W526C | 105 | Install Upper Completion | C.MY.F14.DD.22.001.1094C | 95.75
GK-W526C | 110 | Pull marine riser/MPD | C.MY.F14.DD.22.001.1094C | 46.25
GK-W526C | 115 | Install Xmas Tree | C.MY.F14.DD.22.001.1094C | 20.75
GK-W526C | 120 | Demob equipment | C.MY.F14.DD.22.001.1094R | 129
GK-W721C | 5 | Move in 500m. Well positioning | C.MY.F14.DD.22.001.4094R | 2
GK-W721C | 10 | RIH and Jet 36" Conductor | C.MY.F14.DD.22.001.4094D | 17
GK-W721C | 15 | Drill 24" hole | C.MY.F14.DD.22.001.4094D | 20.5
GK-W721C | 20 | Run & Cement 20x18-5/8" Surface Casing | C.MY.F14.DD.22.001.4094D | 5.5
GK-W721C | 25 | Run & Cement 20x18-5/8" Surface Casing | C.MY.F14.DD.22.001.4094D | 6.25
GK-W721C | 30 | Run & land BOP/marine riser | C.MY.F14.DD.22.001.4094D | 4.25
GK-W721C | 35 | Drill 17.5" Hole | C.MY.F14.DD.22.001.4094D | 40.5
GK-W721C | 40 | Run and Cement 13-5/8" Production Casing | C.MY.F14.DD.22.001.4094D | 15.25
GK-W721C | 45 | Run and Cement 13-5/8" Production Casing | C.MY.F14.DD.22.001.4094D | 8
GK-W721C | 50 | Drill 12-1/4" Hole | C.MY.F14.DD.22.001.4094D | 74.25
GK-W721C | 55 | Run & Cement 9-5/8" Liner | C.MY.F14.DD.22.001.4094D | 12.75
GK-W721C | 60 | Run & Cement 9-5/8" Liner | C.MY.F14.DD.22.001.4094D | 15.25
GK-W721C | 65 | Wellbore cleanout, Displacement | C.MY.F14.DD.22.001.4094D | 30
GK-W721C | 70 | CBL Logging | C.MY.F14.DD.22.001.4094D | 16.25
GK-W721C | 75 | Run temporary suspension plugs | C.MY.F14.DD.22.001.4094D | 17.75
GK-W721C | 80 | Install Tubing Head Spool | C.MY.F14.DD.22.001.4094D | 11.25
GK-W721C | 85 | Retrieve temporary suspension plugs | C.MY.F14.DD.22.001.4094D | 11.25
GK-W721C | 90 | Displace to DIF. Drill 8-1/2" Hole | C.MY.F14.DD.22.001.4094D | 48.25
GK-W721C | 90 | Displace to brine & POOH | C.MY.F14.DD.22.001.4094D | 23.75
GK-W721C | 95 | Run Lower Completion | C.MY.F14.DD.22.001.4094C | 89.75
GK-W721C | 100 | Install Upper Completion | C.MY.F14.DD.22.001.4094C | 97.75
GK-W721C | 105 | Pull marine riser/MPD | C.MY.F14.DD.22.001.4094C | 3.25
GK-W721C | 110 | Install Xmas Tree | C.MY.F14.DD.22.001.4094C | 20.75